## Trang tính1
Nhóm F
Thành viên
1 | Nguyễn Trường Duy
2 | Bùi Xuân Tú
3 | Nguyễn Tấn Phúc
4 | Lương Tấn Đại
5 | Lê Văn Giàu
Buổi 1 5/10/2019 |  | Công việc hôm nay |  |  | Công việc hoàn thành | Công việc dự kiến
1 | Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tạo goole Sheet, tìm hiểu công nghệ thực hiện |  |  | Hoàn thành công việc | Phân chia module và thực hiện
2 | Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tìm hiểu công nghệ AngularJS
3 | Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Phác thảo giao diện dự án
4 | Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Thảo luận nội dung dự án
5 | Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Thảo luận nội dung dự án
Buổi 2 8/10/2019 |  | Công việc hôm nay
1 | Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Thực hiện module 2 |  | hinh | Đang thực hiện (20%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
2 | Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Thực hiện module 1 |  |  | Đang thực hiện (30%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
3 | Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Thực hiện module 4 |  |  | Đang thực hiện (30%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
4 | Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Thực hiện module 3 |  |  | Đang thực hiện (20%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
5 | Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Thực hiện module 3 |  |  | Hoàn thành(25%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
Buổi 3 9/10/2019 |  | Công việc hôm nay
1 | Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tìm hiểu về woocommerce tùy chỉnh code |  |  | Đang thực hiện (20%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
2 | Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tìm hiểu về woocommerce tùy chỉnh code |  |  | Đang thực hiện (20%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
3 | Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tìm hiểu về woocommerce tùy chỉnh code |  |  | Đang thực hiện (20%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
4 | Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tìm hiểu về woocommerce tùy chỉnh code |  |  | Đang thực hiện (20%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
5 | Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tìm hiểu về woocommerce tùy chỉnh code |  |  | Đang thực hiện (20%) | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
Buổi 4 10/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tìm hiểu về theme hỗ trợ Woocommece và xây dựng hiển thị sản phẩm, đánh giá sản phẩm |  |  | Tiếp tục thực hiện | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tìm hiểu về theme hỗ trợ Woocommece và xây dựng thanh menu và hình ảnh sản phẩm |  |  | Tiếp tục thực hiện | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tìm hiểu về theme hỗ trợ Woocommece và xây dựng slide show và giỏ hàng |  |  | Tiếp tục thực hiện | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tìm hiểu về theme hỗ trợ Woocommece và xây dựng chức năng Search và phân trang |  |  | Tiếp tục thực hiện | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tìm hiểu về theme hỗ trợ Woocommece và xây dựng footer và button mua hàng |  |  | Tiếp tục thực hiện | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
Buổi 4 12/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Thực hiện module 2 và 5 | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 40% module | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Thực hiện module 4 | module 4 |  | Hoàn thành 50% module | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Thực hiện module 1 | module1 |  | Hoàn thành 50% module | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Thực hiện module 3 | module3 |  | Hoàn thành 60% module | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Thực hiện module 1 | module1 |  | Hoàn thành 50% module | Tiếp tục cho đến khi hoàn thành
Buổi 5 15/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 70% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 60% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thiện module
Buổi 6 16/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 70% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
Buổi 6 17/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  |  | Tiếp tục hoàn thiện module
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  |  | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  |  | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  |  | Tiếp tục hoàn thiện module
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  |  | Tiếp tục hoàn thiện module
Buổi 7 19/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 80% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 70% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
Buổi 8 22/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 90% | Tiếp tục hoàn thiện module
Buổi 8 24/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 95%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 95%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 95%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 95%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 95%
Buổi 9 26/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 97%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 97%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 97%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 97%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 97%
Buổi 10 29/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 97%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 97%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 97%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 97%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 97%
Buổi 11 30/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiếp tục hoàn thành module | module 2 và module 5 |  | Hoàn thành 100%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiếp tục hoàn thành module | module 4 |  | Hoàn thành 100%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 100%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiếp tục hoàn thành module | module3 |  | Hoàn thành 100%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiếp tục hoàn thành module | module1 |  | Hoàn thành 100%
Buổi 12 31/10/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 10%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 10%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 10%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 10%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 10%
Buổi 13 2/11/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 30%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 30%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 30%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 30%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 30%
Buổi 14 5/11/2019 |  | Công việc hôm nay
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 50%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 50%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 50%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 50%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 50%
Buổi 15 6/11/2019 |  | Công việc hôm nay |  |  | Hoàn thành 60%
| Nguyễn Trường Duy-17211TT3508 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 60%
| Bùi Xuân Tú-17211TT3533 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 60%
| Lương Tấn Đại-17211TT3451 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 60%
| Lê Văn Giàu-17211TT3532 | Tiến hành ghép các module |  |  | Hoàn thành 60%
| Nguyễn Tấn Phúc-17211TT3513 | Tiến hành ghép các module

## Trang tính2
module1
module 2
module 3
module 4
module 5